淮安市卫生健康科研项目管理办法

为提高淮安市卫生健康科研项目专项资金使用效益和卫生健康科研项目管理水平，进一步规范项目管理，明确市级卫生健康科研项目各责任主体和市卫生健康委相关处室工作职责，特制定本办法。

一、工作职责分工

项目承担单位：指卫生健康科研项目的申报、实施单位。严格执行市卫生健康科研项目及资金管理的各项制度，认真按卫生健康科研项目合同要求组织项目实施，主动接受市卫生健康委的检查和监督，对提交给市卫生健康委的各种项目材料的真实性负责。

市卫生健康委科技教育处：负责卫生健康科研项目的综合管理。负责卫生健康科研项目管理制度、办法的牵头制订和监督落实；负责提出卫生健康科研项目的支持重点和方式、项目资金的使用方向和方式，编制年度资金使用方案和项目申报指南；负责项目立项评审、日常跟踪服务、中期检查、结题、绩效评价等工作的组织实施；负责卫生健康科研咨询专家库建设、卫生健康科研项目档案管理等事项。

市卫生健康委行风办：负责市级卫生健康科研项目及经费管理纪律、制度等情况的监督。

二、年度资金安排方案编制

1．项目申报。委科技教育处根据卫生健康科研发展规划、年度卫生健康科研工作重点等，研究提出年度卫生健康科研资金需求计划，明确资金使用目的及方向、需求数额及测算依据、绩效目标等，填写“年度卫生健康科研资金需求计划表”交由委财务处。一般应于5月底前完成。

2．集体审议。年度资金安排初步方案提交委领导班子集体审议。一般应于6月15日前完成。

3．执行。根据委领导班子审批同意的年度资金安排方案执行。

三、年度项目申报指南编制

1．需求征集。委科技教育处根据年度卫生健康科研工作重点，通过深入调研、广泛征求意见等方式征集卫生健康科研发展需求，分析、凝练年度相关计划项目指南的重点领域、重点方向、重点课题。一般应于4月中旬前完成。

2．指南编制。委科技教育处依据年度资金安排方案，结合医疗卫生机构需求，编制年度总体计划项目指南。一般应于年度资金安排方案获委领导研究同意后15日内完成。

3．指南论证及审议。委科技教育处邀请市内医疗卫生系统的专家对项目指南进行论证，并根据论证意见，完善项目指南。委科技教育处会商委财务处后提交委领导审议。一般应于年度资金安排方案获委领导讨论同意后一个月内完成。

4．指南发布。委科技教育处根据委领导审议结果，完善、形成年度卫生健康科研项目申报指南，经委主要领导审签后发布。 一般应于6月底前完成。

四、项目受理

1．单位申报。采取纸质书面的申报方式。申请单位如实填写“淮安市卫生健康科研项目信息表”以及“项目申报书”，并提供附件和佐证材料；申报单位法定代表人、项目负责人对提交材料的真实性负完全责任。

2. 项目审查、汇总。在各医疗机构申报的基础上，市卫生健康委将对所有申报材料进行审查，包括项目数量是否符合限额要求，项目负责人是否符合申报要求，附件材料是否真实、齐全，项目是否符合指南设定的支持方向；项目经费预算是否合理；项目考核指标是否具体、量化、可考核；项目承担单位及负责人是否符合指南要求等。通过审查的项目，最终汇总形成“拟进入评审阶段项目清单”，经委业务分管领导审核后进行公示，并报行风办备案。

五、项目评审

1．评审方式。项目立项前专家评审采取会议评审的方式，根据专项计划要求，可增加答辩等程序。

2．评审方案制定。委科技教育处依据年度项目申报指南，根据项目受理情况，提出评审标准、评审表、评审专家遴选要求等汇总形成评审方案，会商委财务处后，报委领导审定。

3．评审组织。专家评审工作由委科技教育处依据评审方案进行组织。评审专家须在委行风办监督下，从省和市卫生健康科研咨询专家库中随机选取，每组专家3-5人。实行回避制度，项目负责人、项目组成员以及与项目申报单位、共建（合作）单位有利益关系的专家应予回避。实行保密制度，专家人选及分组等信息严禁泄露。会议评审(或答辩会)，委业务分管领导、科技教育处、财务处及委行风办有关人员应列席。

4．评审结果反馈。委科技教育处在委行风办的监督下汇总专家评审意见，并报委行风办备案。

六、立项审批

1．拟立项方案编制。

委科技教育处根据指南精神，参考专家评审意见，并结合日常掌握情况，提出拟立项项目及经费安排建议。并对拟立项项目及经费安排建议进行汇总、查重、信用审查。查重工作依据国家、省、市科技计划项目库进行，重点审查项目申报单位以及关联单位和项目负责人有无内容相同或相近项目在卫生、科技系统重复申报或一题多报；有无违反项目申报指南要求同时申报多个计划项目。信用审查工作依据市科技信用信息库和市公共信用信息系统进行，重点审查项目申报单位和项目负责人有无项目申报指南设定的不良信用记录情形。最终形成拟立项方案，经委分管领导、主要领导审核、审定。

2．拟立项项目社会公示。委领导审议确定的拟立项项目后在市卫生健康委网站上进行社会公示。从公告发布之日起，7天内为拟立项项目异议期。公示结束后，对有一般异议的项目，在5个工作日内提出处理意见；对有重大争议的项目，将组织召集专家复议，在10个工作日内提出处理意见；处理意见由委科教处报分管领导、主要领导审定后，存档并抄送委行风办。

3．立项文件下达。立项文件应载明承办单位、起止时间、经费数额、主要内容和考核指标等。委科技教育处根据委领导审定意见起草立项文件，并按行文规范报办公室进行文字审核，后经委业务分管领导、委主要领导审签。

七、合同签订

1．合同要求。立项项目承担单位必须于立项文件印发后一个月内与市卫生健康委签订“淮安市卫生健康科研项目合同”，无正当理由，逾期未签订合同者视为自动放弃立项。“淮安市卫生健康科研项目合同”必须依据立项文件订立，不得擅自变动立项文件中载明的内容。因特殊原因确需变更立项文件内容的，项目承担单位应书面申请，报委科技教育处；科技教育处提出处理意见，经委业务分管领导同意后行文变更；不同意变更且项目承担单位不同意签订合同的项目，按照上述流程行文撤销；并将变更、撤销文件及时备案。

2．合同填写及审核。项目承担单位应在立项文件下达后15个工作日内，依据立项文件，填写项目合同书。科技教育处负责合同审查和审核，重点审查审核合同内容是否完整、是否与立项文件一致、是否符合卫生健康科研项目合同要求。审查合格后，项目承担单位打印一式三份，经单位盖章后报送市卫生健康委。

3．合同订立。签署完成的合同交科技教育处统一加盖合同专用章，由市卫生健康委、项目承担单位、项目负责人各存一份。

八、实施管理

（一）日常跟踪

1．跟踪内容及责任主体：在项目实施过程中，委科技教育处对项目实施情况进行日常跟踪，了解项目进展情况，及时发现项目实施过程中的问题，指导、帮助项目承担单位解决问题。日常跟踪依据项目合同和项目任务书进行。

2．跟踪周期：每半年跟踪一次。

3．项目承担单位须如实填写“淮安市卫生健康科研项目执行情况表”，于每个跟踪周期的最后一个工作日前报委科技教育处。

4．委科技教育处每个跟踪周期应深入第一线至少一次了解项目进展情况，并填写“淮安市卫生健康科研项目管理跟踪表”并备案；重大问题提交委领导审议。

（二）重大事项报告及变更

1．重大事项报告。项目在实施过程中有以下情况的，项目承担单位应及时向市卫生健康委报告：

（1）项目承担单位已经或面临停业、倒闭、兼并重组；

（2）项目负责人发生工作调动、违法犯罪、重大伤残、死亡等重大变化；

（3）项目团队骨干人员发生重大变化；

（4）项目目标任务发生重大调整；

（5）项目经费出现严重短缺或经费使用发生较大变化；

（6）其他造成项目无法进行的情况发生。

2．项目变更。项目合同书的内容一经签订一般不作调整。若确需变更合同内容的，项目承担单位应于项目执行期内提出书面报告说明原因，并填报“淮安市卫生健康科研项目变更审批表”，连同证明变更理由的佐证材料报委科技教育处。项目变更包括一般变更、项目中止。申请中止的，项目承担单位须同时报送经费使用情况专项审计报告（承诺全额退还经费的除外）。委科技教育处应在收到变更申请20个工作日内完成审核（必要时进行现场确认或委托专家进行审查，申请中止的须对经费结余情况进行核实）并提出明确处理意见，报委业务分管领导审批。委科技教育处应及时将审批结果反馈项目承担单位同时报委财务处、委行风办备案；项目中止的，须督促项目承担单位按规定将结余经费退回。

（三）中期检查

在项目实施过程中，市卫生健康委依据项目合同，不定期组织项目中期检查或中期评估，作为项目分年度拨款和绩效评估的重要依据。中期检查采取单位自查和组织检查两种方式，全部项目均须采取单位自查方式接受中期检查。主要检查项目执行进展情况、项目经费到位与使用管理情况、项目产出及效益情况等。中期检查由委科技教育处组织。

1．单位自查：项目承担单位对照合同认真开展自查，填报“项目中期执行情况自查表”，并提供纸质材料1份连同相关附件，由项目承担单位统一报送。委科技教育处可视情进行实地抽查。

2．组织检查：采取单位汇报、财务检查、实地核查等形式进行。

3．中期检查报告的形成：委科技教育处根据项目承担单位的自查材料、专家意见及日常掌握情况等，撰写主管计划中期检查报告，经经办人、处室负责人签字后，报委业务分管领导签字审定。

4．中期检查的结果运用：依据委领导审定意见，起草中期检查通报和分年度拨款文件。中期检查合格的，按期拨付分年度拨款；中期检查存在问题的，限期整改到位后拨付分年度拨款；中期检查不合格的，项目按期完成并验收合格后拨付余款。分年度拨款文件审签流程按照本规程立项文件下达流程执行。

（四）强制中止

在项目执行过程中，出现项目承担单位无法执行项目合同约定事项的情况，而项目承担单位无法或拒不提出中止申请时，市卫生健康委可以强制中止。

1．科技教育处在认真核查的基础上填写“淮安市卫生健康委拟强制中止科技项目处理意见审批表”，说明强制中止原因，连同证明中止理由的佐证材料。

2．科技教育处组织对项目经费使用情况进行专项审计并出具报告，认真审核项目主管部门的强制中止意见和专项审计报告（必要时进行现场确认），提出明确处理意见。

3．汇总报委分管领导审核。

4．进行社会公示，公示期7天。

5．公示无异议的项目，正式行文予以强制中止。

（五）项目清理

科技教育处每年年初组织一次项目清理，编制“在研市卫生健康科研项目项目清单”，印发至各项目承担单位。在研项目分正常结转项目、应结未结项目两类。

项目承担单位对正常结转项目应加强跟踪、推进；对应结未结项目应督促项目负责人按规定验收结题。

九、项目结题

凡列入市级卫生健康科研项目并组织实施的项目，在项目合同期满或项目完成后，均应申请结题。不能如期结题的项目，承担单位可在项目实施期满前提出延期结题申请（最长延期一年），具体程序按项目变更办理。

（一）结题申请

项目承担单位填报“淮安市卫生健康科研项目结题申请表”并提供相关材料给委科技教育处。项目结题类型分为验收结题和终止结题，需要提交的结题材料分别为：

1．验收结题

（1）项目结题申请书；

（2）项目合同复印件；

（3）项目立项文件复印件；

（4）项目实施工作总结报告，其中包括项目组织实施的过程、项目任务及考核指标完成情况、所获成果及经济和社会效益情况、经费使用情况等内容；

（5）项目经费决算表和财政资金支出明细表（参与单位需同时在表格上盖章，或者提供书面材料并盖章）；

（6）相关成果及证明材料，其中包括技术指标、经济指标、知识产权等证明材料，仪器设备等固定资产购置清单及发票复印件，用户使用报告，专业测试报告等；

（7）市卫生健康委根据专项资金管理要求及合同书规定，要求项目承担单位提交的其他相关材料。

2．终止结题

（1）项目结题申请书；

（2）项目合同复印件；

（3）项目实施工作总结报告，其中包括项目组织实施的过程、项目任务及考核指标完成情况、所获成果及经济和社会效益情况、经费使用情况、任务指标未完成的原因说明等内容；

（4）项目财政资金支出明细表、有资质中介机构出具的财政资金使用情况专项审计报告（项目承担单位承诺全额退还所拨经费的，可免于提供）；

（5）相关证明材料，其中包括任务指标未完成的原因佐证材料、财政资金收支票据复印件、已开展的工作及取得成果的证明材料等；

（6）市卫生健康委根据专项资金管理要求及合同书规定，要求项目承担单位提交的其他相关材料。

（二）结题申请的审核、审批

1．初审。对项目结题申请和相关材料进行初步审核（重点审核申请材料形式是否符合要求、附件是否齐全，审核通过后进入下一步审批程序。

2．审批。对结题申请和相关材料进行复核（重点审核项目内容是否符合合同要求、主要考核指标是否基本完成、申请的结题类型和组织方式是否适当等），符合结题要求的项目批复其结题申请。

（三）结题组织

1．验收结题

（1）组织方式

验收结题的组织方式分为会议（现场）验收和材料验收两种。

会议（现场）验收，指专家组采用会议形式，通过听取项目承担单位的项目执行情况介绍、质询讨论等程序，必要时应调阅研究记录，进行现场考察、现场测试等程序，并形成验收结题意见。会议验收原则上需要5名或以上的单数专家组成专家组（含1位财务专家）。有研究、试验环节的项目，应调阅研究试验记录；有样机、样品等考核指标的项目，应进行现场考察、测试。

材料验收，指专家组通过函审等方式，对项目承担单位的项目完成情况书面材料进行审查验收，专家不需进行会议集中讨论。一般适用于项目内容较为单一、考核指标较为简单、可以明确判断是否完成的项目，以及本市专家难以满足验收需要且外地专家难以集中的情形。材料验收原则上需要3名或以上的单数专家对材料进行审核，其中1名担任专家组长，综合其他专家的意见，形成项目验收结题意见。

验收工作原则上由市卫生健康委组织。对于项目计划类别或技术领域相近的项目，可以采取集中验收方式。

（2）验收专家

参与验收结题工作的专家，原则上应来自省、市卫生健康科研咨询专家库，由验收组织单位确定和邀请。项目验收专家实行回避制度，项目组成员、项目承担单位和参与单位的有关人员，以及其他可能影响项目验收公正性的利益相关人员（由验收结题组织单位确认），均不能作为验收专家组成员。验收专家对被验收项目的技术、财务内容负有保密责任。

（3）验收组织

①会议（现场）验收：验收会由市卫生健康委科技教育处主持，委托验收的由受委托单位主持。验收时除听取项目工作总结外，须采取实地考察、核查台帐、核实数据等方式予以补充，经验收专家现场质询后形成书面验收意见。

②材料验收：由市卫生健康委科技教育处或受委托单位组织。验收专家对项目承担单位的验收材料进行审查并提出意见，专家组长综合其他专家的意见形成项目验收结题意见。

（4）验收结论

验收结题的结论分为合格、不合格、暂缓验收，须在验收意见中明确。

完成项目合同书规定的任务和技术、经济、成果等指标，经费落实到位且使用合理合规的项目，验收为合格。

项目存在下列情况之一者，验收为不合格：

①总体上完成合同任务及指标不到80%的；

②提供虚假文件资料及数据的；

③专家组评审认为项目进展与预期成果差距较大，判定为不合格的；

④截留、挤占、挪用专项资金的；

⑤虚假承诺配套资金、自筹经费不到位的；

⑥其他情况。

项目存在下列情况之一者，可暂缓验收。

①提供的验收文件资料等不完整的；

②专家组评审认为需要暂缓验收的。

验收结论为不合格或暂缓验收的，市卫生健康委科技教育处在结论形成之日起的15工作日内，向项目承担单位发出整改通知，整改期一般不超过3个月。整改完毕后，项目承担单位可重新提交验收结题申请，再次申请组织验收结题工作。第二次验收仍不合格的，或者整改通知发出之日起3个月未重新提出申请的，自动转入终止结题程序处理。

（5）验收证书

项目承担单位应在验收合格后的10个工作日内，向卫生健康委科技教育处申请办理验收证书。验收证书一式三份，统一编号，加盖“淮安市卫生健康委员会项目验收专用章”，留一份归档。

2．终止结题

终止结题分为申请终止和强制终止两种。

（1）申请终止

凡有下列情况之一的，承担单位应主动申请项目终止结题。

①组织验收结题不合格后无法完成项目整改任务或第二次组织验收结题仍不合格的。

②因不可抗拒因素或现有水平和条件限制，致使项目不能继续实施或难以完成合同书任务和目标的。

③因项目研究开发的关键技术已由他人公开、市场发生重大变化等原因，致使项目研究开发工作成为不必要的。

④因项目负责人死亡、重大伤残、出国（境）、工作调动、违法犯罪等原因，导致项目无法进行的。

⑤因知识产权不清晰，有严重知识产权纠纷或者侵权行为，经调解等方式无法解决问题，导致项目无法进行的。

⑥项目承担单位对立项资助经费有异议，或发生重大经营困难、兼并重组等变故，不愿（不能）继续实施项目且愿意退回全部或部分财政资助经费的。

⑦导致项目不能正常实施的其他原因。

申请终止的具体办理程序如下：

①专家评估。市卫生健康委科技教育处组织专家（一般为3人）或第三方评估机构，在审查项目承担单位结题材料、现场质询、审计项目经费收支情况等的基础上出具评估意见，重点对项目终止原因、责任判定、经费使用合理性及结余情况等作出认定（项目承担单位承诺全额退还已拨经费的，该程序可免除）并提出处理意见。

②审批。委科技教育处汇总相关情况、提出处理意见并报委业务分管领导审批。

③行文。依据委领导审批意见起草文件，予以终止。

（2）强制终止

项目承担单位已停止经营活动或注销，或超过项目合同期限6个月及以上仍拒不提交结题申请的，市卫生健康委采取强制终止措施。

具体办理程序如下：

①卫生健康委科技教育处在认真核查的基础上填写“淮安市拟强制终止卫生健康科研项目处理意见审批表”。

②市卫生健康委组织或委托有资质的中介机构对项目经费使用情况进行专项审计并出具报告，认真审核强制终止意见和专项审计报告（必要时进行现场确认），提出明确处理意见。

③处理意见汇总报委业务分管领导审核。

④根据委分管领导意见，进行社会公示，公示期7天。

⑤公示无异议的项目，正式行文予以强制终止。

十、后续管理

1. 结余经费追缴。项目未完成的、验收结论为不合格或验收结论虽为合格但承担单位存在不良信用的、项目被中止或终止的，项目承担单位应在30日内将结余资金按原拨款渠道退回；如存在违规使用经费情况的，其违规使用的经费也须退回；承诺全额退还经费的，应将经费全额退回。到期未主动退回的，市卫生健康委按相关规定追缴。

2. 绩效评估。市级卫生健康科研项目在项目实施期内或项目验收后，由卫生健康委开展绩效评估。具体绩效评估程序按照绩效管理办法执行。

3. 信用管理。市卫生健康委依据《淮安市卫生健康科研诚信建设管理办法》（见附件），对有关单位和个人在实施和参与市卫生健康科研项目项目中践行承诺、履行义务、奉行准则的信用程度进行客观记录、公正评价。具体程序按照《淮安市卫生健康科研诚信建设管理办法》执行。

4. 档案管理。市卫生健康科研项目在项目管理全过程中形成的、应该归档保存的各种类型及载体的原始记录，均应归档。